## Лист1
Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по субъекту Российской Федерации)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность и площадь покрытия дороги |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году | [5 empty] | Примечания
[6 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  |  | км | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1 | 2131306 | "Степаново-Антропово-Крусаново" | 34 ОП МЗ 34Н-17 | 54.5 | 397740 | 2+050 | 3+700 | ремонт покрытия дорожной части | 1.65 | км | 73857.91 | 8+450 | 17+800 | ремонт покрытия дорожной части | 9.35 | км | 103190.98 | 40+400 | 47+400 | ремонт покрытия дорожной части | 7 | км | 107212.42 | 47+400 | 54+400 | ремонт покрытия дорожной части | 7 | км | 98931.46 | 19+000 | 29+000 | ремонт покрытия дорожной части | 10 | км | 128937.59
[21 empty] | 51085.8 | кв.м.
[6 empty] | 4+380 | 5+880 |  | 1.5 | км
[6 empty] | 6+600 | 8+450 |  | 1.85 | км
[27 empty] | 51085.8 | кв.м. |  |  |  |  | 72979.9 | кв.м.
[15 empty] | 68236.13 | кв.м.
[9 empty] | 40000 | кв.м. |  | 8+450 | 17+800 | Установка дорожных знаков | 29 | шт. | 0
2 | 2131236 | "Николо-Полома - Парфеньево" | 34 ОП РЗ 34К-18 | 17.2 | 124741 | 18+086 | 20+254 | ремонт покрытия дорожной части | 2.168 | км | 19085.71 | [12 empty] | 2+500 | 8+500 | ремонт покрытия дорожной части | 6 | км | 84798.4
[18 empty] | 20+254 | 21+754 | ремонт покрытия дорожной части | 1.5 | км | 22974.09
[9 empty] | 13128 | кв.м. | [10 empty] | 10878.6 | кв.м. |  |  |  |  | 4351.44 | кв.м.
3 | 2131238 | "Антропово-Палкино-Кадый" | 34 ОП МЗ 34Н-30 | 74.2 | 463200 | [24 empty] | 19+800 | 23+800 | ремонт покрытия дорожной части | 4 | км | 51575.04 | 2+000 | 16+000 | ремонт покрытия дорожной части | 14 | км | 191645.13
[33 empty] | 24970.4 | кв.м.
[39 empty] | 87396.4 | кв.м.
4 | 2131100 | "Подъезд к Просек" | 34 ОП РЗ 34К-45 | 2 | 12000
5 | 2131204 | "Кострома-Сусанино-Буй" | 34 ОП МЗ 34Н-3 | 92.5 | 735657 | 50+000 | 54+300 | ремонт покрытия дорожной части | 4.3 | км | 518026.18 | 9+431 | 12+931 | ремонт покрытия дорожной части | 3.5 | км | 38627.64 | [6 empty] | 0+000 | 2+000 | ремонт покрытия дорожной части | 2 | км | 28266.13
[15 empty] | 27835 | кв.м
[27 empty] | 12000 | кв.м.
[12 empty] | 25+780 | 27+600 | устройство наружного электроосвещения с устройством тротуаров (н.п. Кузнецово) | 1.82 | км | 0
[6 empty] | 54+800 | 63+400 |  | 8.6 | км
[6 empty] | 63+550 | 70+160 |  | 6.61 | км
[6 empty] | 73+600 | 73+980 |  | 0.38 | км
[6 empty] | 75+800 | 85+900 |  | 10.1 | км
[6 empty] | 85+900 | 97+900 |  | 12 | км
[6 empty] | 54+300 | 54+800 |  | 0.5 | км |  | 24+060 | 24+950 | устройство наружного электроосвещения с устройством тротуаров (н.п. Новый) | 0.89 | км | 0
[6 empty] | 70+456 | 70+616 |  | 0.16 | км
[6 empty] | 74+350 | 75+370 |  | 1.02 | км
[6 empty] | 75+500 | 75+800 |  | 0.3 | км |  | 15+455 | 15+765 | Установка сигнальных столбиков | 155 | шт. | 0
[9 empty] | 366263 | кв.м.
6 | 2131140 | "Галич-Орехово-Буй" | 34 ОП МЗ 34Н-36 | 49.9 | 343200 | [6 empty] | 50+860 | 51+180 | ремонт покрытия дорожной части | 0.32 | км | 11036.47 | [12 empty] | 3+000 | 12+000 | ремонт покрытия дорожной части | 9 | км | 116043.63 | 12+000 | 34+200 | ремонт покрытия дорожной части | 22.2 | км | 303894.47
[15 empty] | 2200.64 | кв.м | [16 empty] | 61899.8 | кв.м. |  |  |  |  | 152686.1
[12 empty] | 51+760 | 52+440 |  | 0.68 | км
[15 empty] | 4676.28 | кв.м
7 | 2131274 | "Буй-Любим" | 34 ОП МЗ 34Н-4 | 24.4 | 175573.86 | [6 empty] | 3+200 | 9+200 | ремонт покрытия дорожной части | 6 | км | 66218.81 | 9+200 | 17+200 | ремонт покрытия дорожной части | 8 | км | 122527.87 | 17+400 | 25+400 | ремонт покрытия дорожной части | 8 | км | 113064.53 | 25+400 | 27+800 | ремонт покрытия дорожной части | 2.4 | км | 30945.02
[15 empty] | 43173.9 | кв.м. |  |  |  |  | 57565.2 | кв.м. |  |  |  |  | 57565.1 | кв.м. |  |  |  |  | 17269.5 | кв.м.
[12 empty] | 3+200 | 9+200 | Установка дорожных знаков | 119 | шт. | 0
8 | 2131310 | "Подъезд к Б.Дор" | 34 ОП РЗ 34К-51 | 1.3 | 7800 | [24 empty] | 0+000 | 1+300 | ремонт покрытия дорожной части | 1.3 | км | 16761.89
[33 empty] | 7800 | кв.м.
9 | 2131194 | "Буй-Добрецово" | 34 ОП РЗ 34К-66 | 5 | 30000 | [18 empty] | 1+600 | 6+600 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 70665.33
[27 empty] | 30000 | кв.м.
10 | 2131314 | "Подъезд к Контеево" | 34 ОП РЗ 34К-59 | 4 | 24000 | [12 empty] | 0+000 | 4+000 | ремонт покрытия дорожной части | 4 | км | 61264.24
[21 empty] | 24000 | кв.м.
11 | 2131141 | "Буй-Дьяконово" | 34 ОП РЗ 34К-53 | 49.4 | 326651 | [6 empty] | 0+000 | 0+200 | ремонт покрытия дорожной части | 0.2 | км | 2207.29
[15 empty] | 1322.4 | кв.м.
[12 empty] | 0+000 | 0+200 | Установка дорожных знаков | 11 | шт. | 0
12 | 2131311 | "Подъезд к Игумново" | 34 ОП РЗ 34К-54 | 0.5 | 3000 | [6 empty] | 0+000 | 0+500 | ремонт покрытия дорожной части | 0.5 | км | 5518.23
[15 empty] | 3000 | кв.м.
[12 empty] | 0+000 | 0+500 | Установка дорожных знаков | 1 | шт. | 0
13 | 2131116 | "Подъезд к Октябрьский" | Строящийся объект, не включен в Перечень автомобильных дорог, идентификатор не присвоен | 1.2 | 7200 | [12 empty] | 0+000 | 1+200 | строительство | 1.2 | км | 20769.23
[21 empty] | 7200 | кв.м.
14 | 2131055 | "Пыщуг -Павино-Вохма-Боговарово" | 34 ОП МЗ 34Н-11 | 102.57 | 713126 | 79+000 | 83+000 | ремонт покрытия дорожной части | 4 | км | 107162.25 | 71+262 | 72+350 | ремонт покрытия дорожной части | 1.088 | км | 233752.4 | 7+050 | 30+750 | ремонт покрытия дорожной части | 23.7 | км | 362990.62 | 30+750 | 48+750 | ремонт покрытия дорожной части | 18 | км | 254395.19 | 83+000 | 85+945 | ремонт покрытия дорожной части | 2.945 | км | 232087.68 | 0+000 | 2+050 | ремонт покрытия дорожной части | 2.05 | км | 246400.92
[9 empty] | 28000 | кв.м. |  |  |  |  | 7564.405 | кв.м. |  |  |  |  | 164728.035 | кв.м. |  |  |  |  | 695.039 | кв.м. |  |  |  |  | 20473.64 | кв.м. |  |  |  |  | 14252.7 | кв.м.
[30 empty] | 91+067 | 101+000 |  | 9.933 | км
[33 empty] | 69054.216 | кв.м.
[12 empty] | 74+030 | 79+000 |  | 4.97 | км | [19 empty] | 48+750 | 51+500 |  | 2.75 | км
[15 empty] | 32329.492 | кв.м. | [22 empty] | 19338.88 | кв.м.
[12 empty] | 85+945 | 91+067 |  | 5.122 | км
[15 empty] | 35611.1 | кв.м.
[12 empty] | 54+500 | 58+600 |  | 4.1 | км | [19 empty] | 60+000 | 69+780 |  | 9.78 | км
[15 empty] | 28505.574 | кв.м. | [22 empty] | 68776.11 | кв.м.
[12 empty] | 59+100 | 60+000 |  | 0.9 | км | [19 empty] | 72+350 | 74+350 |  | 2 | км
[15 empty] | 6952.579 | кв.м. | [22 empty] | 14064.644 | кв.м.
[36 empty] | 58+600 | 59+100 |  | 0.5 | км
[39 empty] | 3516.161 | кв.м.
[36 empty] | 101+000 | 101+470 |  | 0.47 | км
[6 empty] | 51+500 | 54+500 |  | 3 | км |  | 2+050 | 7+050 |  | 5 | км
[15 empty] | 34762.894 | кв.м.
[9 empty] | 21000 | кв.м. |  | 71+262 | 72+350 | Установка дорожных знаков | 199 | шт. | 0
[12 empty] | 74+030 | 79+000
[12 empty] | 85+945 | 91+067
[12 empty] | 54+500 | 58+600
[12 empty] | 59+100 | 60+000
[12 empty] | 2+050 | 7+050
[12 empty] | 71+262 | 72+350 | установка барьерного ограждения | 942 | п.м. | 0
[12 empty] | 74+030 | 79+000
[12 empty] | 85+945 | 91+067
[12 empty] | 54+500 | 58+600
[12 empty] | 59+100 | 60+000
[12 empty] | 2+050 | 7+050
[39 empty] | 3305.192 | кв.м.
15 | 2131276 | "Обход п.Вохма" | 34 ОП РЗ 34К-12 | 3 | 19605 | [30 empty] | 0+000 | 2+640 | ремонт покрытия дорожной части | 2.64 | км | 33952.98
[39 empty] | 2475.379 | кв.м.
16 | 2131078 | "Обход с.Боговарово" | 34 ОП РЗ 34К-190 | 2 | 14000 | [12 empty] | 0+000 | 2+000 |  | 2 | км | 30632.12
[21 empty] | 14000 | кв.м.
17 | 2131305 | "Судиславль-Галич-Чухлома" | 34 ОП МЗ 34Н-15 | 120 | 959314 | 62+019 | 64+105 | ремонт покрытия дорожной части | 10 | км | 110716.25 | 72+089 | 79+700 | ремонт покрытия дорожной части | 7.611 | км | 235076.78 | 10+000 | 20+000 | ремонт покрытия дорожной части | 34 | км | 520746.04 | 20+000 | 57+000 | ремонт покрытия дорожной части | 40 | км | 565322.65 | 41+000 | 49+000 | ремонт покрытия дорожной части | 8 | км | 103150.08
[9 empty] | 83660 | кв.м. |  |  |  |  | 60844.49 | кв.м. |  |  |  |  | 271805.6 | кв.м. | [10 empty] | 122094.5 | кв.м.
[12 empty] | 79+920 | 84+309 |  | 4.389 | км
[15 empty] | 35086.9 | кв.м.
[12 empty] | 22+115 | 25+415 |  | 3.3 | км
[15 empty] | 26381.134 | кв.м.
[6 empty] | 64+175 | 72+089 |  |  |  |  | 0+000 | 6+000 |  | 6 | км |  | 84+309 | 108+309 |  |  |  |  | 105+000 | 108+000
[15 empty] | 47965.699 | кв.м. | [10 empty] | 319771.314 | кв.м.
[12 empty] | 72+089 | 79+700 | Установка дорожных знаков | 309 | шт. | 0
[12 empty] | 79+920 | 84+309
[12 empty] | 22+115 | 25+415
[12 empty] | 0+000 | 6+000
[12 empty] | 72+089 | 79+700 | Установка барьерного ограждения | 160 | п.м. | 0
[12 empty] | 79+920 | 84+309
[12 empty] | 22+115 | 25+415
[12 empty] | 0+000 | 6+000
[12 empty] | 79+668 | 79+868 | Установка сигнальных столбиков | 100 | шт. | 0
18 | 2131277 | "Подъезд к г.Галич" | 34 ОП РЗ 34К-285 | 3 | 22500 | [12 empty] | 0+000 | 3+000 | ремонт покрытия дорожной части | 3 | км | 45948.18
[21 empty] | 22500 | кв.м.
19 | 2131308 | "Степаново-Буй-гр. Ярославской области" | 34 ОП МЗ 34Н-21 | 46.55 | 412107.15 | [24 empty] | 22+050 | 42+550 | ремонт покрытия дорожной части | 20.5 | км | 264322.08 | 11+550 | 22+050 | ремонт покрытия дорожной части | 10.5 | км | 143733.87
[33 empty] | 181488.55 | кв.м. |  |  |  |  | 92957.5 | кв.м.
20 | 2131244 | "Подъезд к Степаново" | 34 ОП РЗ 34К-86 | 1.5 | 9000 | [6 empty] | 0+000 | 1+500 | ремонт покрытия дорожной части | 1.5 | км | 16554.7
[15 empty] | 9000 | кв.м
[12 empty] | 0+000 | 1+500 | Установка дорожных знаков | 18 | шт | 0
21 | 2131234 | "Подъезд к к-ру Столбово" | 34 ОП РЗ 34К-240 | 5.5 | 33000 | [18 empty] | 0+000 | 5+500 | ремонт покрытия дорожной части | 5.5 | км | 77731.86
[27 empty] | 33000 | кв.м.
22 | 2131156 | "Володино-Савинское" | 34 ОП РЗ 34К-237 | 9.8 | 70065 | [30 empty] | 0+000 | 9+000 | ремонт покрытия дорожной части | 9 | км | 123200.46
[39 empty] | 64341 | кв.м.
23 | 2131284 | "Кострома-Шунга-Пасынково" | 34 ОП Р3 34К-114 | 18 | 108000 | [6 empty] | 13+165 | 15+700 | ремонт покрытия дорожной части | 2.535 | км | 44145.87 | 0+600 | 10+600 | ремонт покрытия дорожной части | 10 | км | 153160.6
[21 empty] | 60000 | кв.м.
[15 empty] | 15210 | кв.м.
[12 empty] | 16+525 | 16+760 |  | 0.235 | км
[15 empty] | 1410 | кв.м.
[12 empty] | 16+841 | 16+965 |  | 0.124 | км
[15 empty] | 744 | кв.м.
[12 empty] | 17+490 | 17+640 |  | 0.15 | км
[15 empty] | 900 | кв.м.
[12 empty] | 18+350 | 18+868 |  | 0.518 | км
[15 empty] | 3108 | кв.м.
[12 empty] | 20+538 | 20+745 |  | 0.207 | км
[15 empty] | 1242 | кв.м.
[12 empty] | 21+195 | 21+289 |  | 0.094 | км
[15 empty] | 564 | кв.м.
[12 empty] | 21+680 | 21+855 |  | 0.175 | км
[15 empty] | 1050 | кв.м.
[12 empty] | 13+165 | 15+700 | Установка дорожных знаков | 85 | шт | 0
[12 empty] | 16+525 | 16+760
[12 empty] | 16+841 | 16+965
[12 empty] | 17+490 | 17+640
[12 empty] | 18+350 | 18+868
[12 empty] | 20+538 | 20+745
[12 empty] | 21+195 | 21+289
[12 empty] | 21+680 | 21+855
24 | 2131111 | "Обход Красное-на-Волге" | 34 ОП РЗ 34К-132 | 2.7 | 16200 | [6 empty] | 0+302 | 2+722 | ремонт покрытия дорожной части | 2.42 | км | 26708.25
[15 empty] | 14400 | кв.м.
[12 empty] | 0+302 | 2+722 | Установка дорожных знаков | 42 | шт. | 0
[12 empty] | 0+302 | 2+722 | установка барьерного ограждения | 860 | п.м. | 0
25 | 2131203 | "Кострома - Красное-на-Волге" | 34 ОП МЗ 34Н-2 | 25.8 | 229052 | [6 empty] | 17+240 | 33+560 | ремонт покрытия дорожной части | 16.32 | км | 180115.17
[15 empty] | 144711.14 | кв.м.
[12 empty] | 17+240 | 33+560 | Установка дорожных знаков | 308 | шт | 0
[12 empty] | 17+240 | 33+560 | Установка барьерного ограждения | 127 | п.м. | 0
26 | 2131211 | "Кострома-Сандогора" | 34 ОП РЗ 34К-107 | 48.2 | 302700 | [12 empty] | 24+000 | 31+000 | ремонт покрытия дорожной части | 7 | км | 107212.42 | 31+000 | 38+000 | ремонт покрытия дорожной части | 7 | км | 98931.46 | 38+000 | 54+000 | ремонт покрытия дорожной части | 16 | км | 206300.16
[21 empty] | 43960.6 | кв.м. |  |  |  |  | 43960.5 | кв.м. |  |  |  |  | 100481.7 | кв.м.
27 | 2131283 | "Подъезд к Василево" | 34 ОП РЗ 34К-110 | 8.5 | 51000 | [24 empty] | 2+800 | 8+400 | ремонт покрытия дорожной части | 5.6 | км | 72205.05
[33 empty] | 33600 | кв.м.
28 | 2131285 | "Красное-на-Волге - Прискоково" | 34 ОП РЗ 34К-128 | 12.2 | 73200 | [18 empty] | 1+855 | 14+055 | ремонт покрытия дорожной части | 12.2 | км | 172423.42
[27 empty] | 73200 | кв.м.
29 | 2131233 | "Гридино-Сумароково" | 34 ОП РЗ 34К-283 | 5.2 | 31200 | [12 empty] | 0+000 | 5+200 | ремонт покрытия дорожной части | 5.2 | км | 79643.51
[21 empty] | 31200 | кв.м.
30 | 2131328 | "Судиславль-Глебово" | 34 ОП РЗ 34К-231 | 5 | 30000 | [24 empty] | 0+000 | 5+000 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 64468.8
[33 empty] | 30000 | кв.м.
31 | 2131309 | "Судиславль-Сырнево" | 34 ОП МЗ 34Н-34 | 25.9 | 1616664 | [30 empty] | 0+000 | 18+400 | ремонт покрытия дорожной части | 18.4 | км | 251876.49
[39 empty] | 114834.4 | кв.м.
32 | 2131155 | "Меза-Кобякино" | 34 ОП РЗ 34К-234 | 9 | 54000 | [24 empty] | 0+000 | 9+000 | ремонт покрытия дорожной части | 9 | км | 116043.84
[33 empty] | 54000 | кв.м.
33 | 2131127 | "Раслово-Михайловское" | 34 ОП РЗ 34К-235 | 10 | 60000 | [30 empty] | 0+000 | 10+000 | ремонт покрытия дорожной части | 10 | км | 136889.4
[39 empty] | 60000 | кв.м.
34 | 2131158 | "Подъезд к Медведки" | 34 ОП РЗ 34К-246 | 3.8 | 22787 | [30 empty] | 0+000 | 3+800 | ремонт покрытия дорожной части | 3.8 | км | 52017.97
[39 empty] | 5996.57 | кв.м.
35 | 2131157 | "Обход Сусанино" | 34 ОП РЗ 34К-242 | 3 | 18000 | [30 empty] | 0+000 | 3+000 | ремонт покрытия дорожной части | 3 | км | 41066.82
[39 empty] | 18000 | кв.м.
36 | 2131201 | "Подъезд к ПНИ" | 34 ОП РЗ 34К-254 | 5.4 | 32400 | [30 empty] | 0+000 | 5+400 | ремонт покрытия дорожной части | 5.4 | км | 73920.28
[39 empty] | 32400 | кв.м.
37 | 2131192 | "Сусанино-Меленки" | 34 ОП РЗ 34К-247 | 15 | 90000 | [30 empty] | 9+800 | 15+000 | ремонт покрытия дорожной части | 5.2 | км | 71182.49
[39 empty] | 31200 | кв.м.
38 | 2131250 | "Подъезд к Боровиково" | 34 ОП РЗ 34К-125 | 1.9 | 11400 | [6 empty] | 0+010 | 0+680 | ремонт покрытия дорожной части | 0.67 | км | 7394.43
[15 empty] | 4020 | кв.м.
[12 empty] | 0+010 | 0+680 | Установка дорожных знаков | 7 | шт | 0
39 | 3464967 | "Туровское -Березовец" | 34 ОП РЗ 34К-88 | 22 | 132949 | [30 empty] | 0+000 | 5+000 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 68444.7
[39 empty] | 30215 | кв.м.
40 | 2131175 | "Подъезд к Подольское" | 34 ОП РЗ 34К-127 | 1 | 6000 | [6 empty] | 0+000 | 1+000 | ремонт покрытия дорожной части | 1 | км | 11036.47
[15 empty] | 6000 | кв.м.
[12 empty] | 0+000 | 1+000 | Установка дорожных знаков | 24 | шт | 0
41 | 2131202 | "Кострома-Нерехта" | 34 ОП МЗ 34Н-1 | 34.1 | 272800 | 16+800 | 23+100 | ремонт покрытия дорожной части | 6.3 | км | 72665.02 | 29+565 | 31+215 | ремонт покрытия дорожной части | 10.5 | км | 115882.92
[9 empty] | 50400 | кв.м.
[12 empty] | 31+730 | 32+330
[12 empty] | 32+850 | 35+350
[12 empty] | 37+663 | 43+458
[6 empty] | 23+100 | 24+820 |  | 1.72 | км |  |  |  |  | 84000 | кв.м.
[9 empty] | 13760 | кв.м.
[12 empty] | 29+565 | 31+215 | Установка дорожных знаков | 156 | шт | 0
[12 empty] | 31+730 | 32+330
[12 empty] | 32+850 | 35+350
[12 empty] | 37+663 | 43+458
[12 empty] | 29+565 | 31+215 | Установка барьерного ограждения | 3283 | п.м. | 0
[12 empty] | 31+730 | 32+330
[12 empty] | 32+850 | 35+350
[12 empty] | 37+663 | 43+458
[12 empty] | 19+632 | 19+632 | Устройство искусственной неровности | 1 | шт | 0
[12 empty] | 17+165 | 18+250 | устройство наружного электроосвещения, с устройством тротуаров (н.п. Калинино) | 1.085 | км | 0
42 | 2131094 | "Подъезд к Волгарь" | 34 ОП РЗ 34К-136 | 3.7 | 21854 | [12 empty] | 0+000 | 3+400 |  | 3.4 | км | 52074.6
[21 empty] | 20080.4 | кв.м.
43 | 2131138 | "Нерехта-Григорцево-гр.Ярославской области" | 34 ОП МЗ 34Н-29 | 10.8 | 64800 | [30 empty] | 0+000 | 10+800 | ремонт покрытия дорожной части | 10.8 | км | 147840.55
[39 empty] | 64800 | кв.м.
44 | 2131099 | "Тимонино-Густомесово" | 34 ОП МЗ 34Н-35 | 20.3 | [13 empty] | 0+000 | 7+000 | ремонт покрытия дорожной части | 7 | км | 107212.42 | 7+000 | 12+000 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 70665.33 | 12+000 | 20+300 | ремонт покрытия дорожной части | 8.3 | км | 107018.21
[21 empty] | 42000 | кв.м. |  |  |  |  | 30000 | кв.м. |  |  |  |  | 49800 | кв.м.
45 | 2131173 | "Подъезд к Зарубино" | 34 ОП РЗ 34К-109 | 1 | 6000 | [12 empty] | 0+000 | 0+600 | ремонт покрытия дорожной части | 0.6 | км | 9189.64
[21 empty] | 3600 | кв.м.
46 | 2131212 | "Подъезд к Середняя" | 34 ОП РЗ 34К-113 | 7.1 | 44950 | [24 empty] | 0+000 | 5+400 | ремонт покрытия дорожной части | 5.4 | км | 69626.3
[33 empty] | 32580 | кв.м.
47 | 2131270 | "Подъезд к Трифоныч" | 34 ОП РЗ 34К-119 | 6 | 36000 | [30 empty] | 0+000 | 6+000 | ремонт покрытия дорожной части | 6 | км | 82133.64
[39 empty] | 36060 | кв.м.
48 | 2131132 | "Подъезд к Коряково" | 34 ОП РЗ 34К-121 | 2.7 | 16449.24 | [12 empty] | 0+000 | 2+600 | ремонт покрытия дорожной части | 2.6 | км | 39821.76
[21 empty] | 15840 | кв.м.
49 | 2131093 | "Коряково-Бакшейка" | 34 ОП РЗ 34К-122 | 3.7 | 25869.75 | [12 empty] | 0+000 | 3+700 | ремонт покрытия дорожной части | 3.7 | км | 56669.42
[21 empty] | 22260 | кв.м.
50 | 2131196 | "Будихино-Крахмалопаточный з-д" | 34 ОП РЗ 34К-123 | 9 | 53400 | [18 empty] | 0+000 | 9+000 | ремонт покрытия дорожной части | 9 | км | 127197.59
[27 empty] | 54000 | кв.м.
51 | 2131110 | "Подъезд к Сидоровское" | 34 ОП РЗ 34К-129 | 5 | 30000 | [30 empty] | 0+000 | 5+000 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 68444.7
[39 empty] | 30000 | кв.м.
52 | 2131275 | "Якимово-Нея" | 34 ОП МЗ 34Н-7 | 61.6 | 431200 | [6 empty] | 11+000 | 16+000 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 55182.34 | 16+000 | 24+100 | ремонт покрытия дорожной части | 8.1 | км | 73517.09 | 24+100 | 27+100 | ремонт покрытия дорожной части | 3 | км |  | 27+100 | 36+100 | ремонт покрытия дорожной части | 9 | км | 77362.55 | 36+100 | 43+730 | ремонт покрытия дорожной части | 7.63 | км | 82133.64
[15 empty] | 35000 | кв.м. |  |  |  |  | 56700 | кв.м. |  |  |  |  | 21000 | [5 empty] | 63000 | кв.м. |  |  |  |  | 53410 | кв.м.
[12 empty] | 11+000 | 16+000 | установка дорожных знаков | 54 | шт | 0
53 | 2131288 | "Якимово-Нежитино" | 34 ОП РЗ 34К-143 | 54 | 378000 | [6 empty] | 34+320 | 35+200 | устройство наружного электроосвещения (н.п. Федотово) | 0.88 | км | 0 | [6 empty] | 8+000 | 13+000 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 70665.33 | 13+000 | 19+000 | ремонт покрытия дорожной части | 6 | км | 77362.55
[27 empty] | 35000 | кв.м. |  |  |  |  | 42000 | кв.м.
[36 empty] | 19+000 | 24+000 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 68444.7
[39 empty] | 35000 | кв.м.
54 | 2131095 | "Кострома-В.Спасское"км 271,500-км 342,3 (Мантурово-В.Спасское) | 34 ОП РЗ 34К-5 | 70.8 | 516840 | 271+620 | 281+120 | ремонт покрытия дорожной части | 9.5 | км | 119099 | 282+190 | 289+430 | ремонт покрытия дорожной части | 11.2 | км | 123608.45 | 292+590 | 308+590 | ремонт покрытия дорожной части | 16 | км | 245056.96 | 308+590 | 323+590 | ремонт покрытия дорожной части | 15 | км | 211995.99 | 323+590 | 342+690 | ремонт покрытия дорожной части | 19.1 | км | 246270.82
[15 empty] | 81760 | кв.м. |  |  |  |  | 116800 | кв.м. |  |  |  |  | 109500 | кв.м. |  |  |  |  | 139430 | кв.м.
[6 empty] | 281+120 | 282+193 |  | 1.073 | км
[12 empty] | 289+630 | 293+590
[12 empty] | 282+190 | 292+590 | установка дорожных знаков | 107 | шт | 0
[12 empty] | 282+190 | 292+590 | установка барьерного ограждения | 2430 | п.м. | 0
[9 empty] | 74039 | кв.м.
55 | 2131135 | "Елизарово-Кологрив" | 34 ОП МЗ 34Н-14 | 46.5 | 338055 | [6 empty] | 43+500 | 46+500 | ремонт покрытия дорожной части | 3 | км | 33109.4 | 6+500 | 16+500 | ремонт покрытия дорожной части | 10 | км | 153160.6 | 16+500 | 31+500 | ремонт покрытия дорожной части | 15 | км | 211995.99 | 31+500 | 43+000 | ремонт покрытия дорожной части | 11.5 | км | 148278.24 | 0+000 | 6+500 | ремонт покрытия дорожной части | 6 | км | 136889.4
[15 empty] | 21810 | кв.м. |  |  |  |  | 72700 | кв.м. |  |  |  |  | 109050 | кв.м. |  |  |  |  | 83605 | кв.м. |  |  |  |  | 43620 | кв.м.
[12 empty] | 43+500 | 46+500 | установка дорожных знаков | 40 | шт | 0
[12 empty] | 43+500 | 46+500 | установка барьерного ограждения | 1124 | п.м. | 0
56 | 2131165 | "Нея-Мантурово" | 34 ОП МЗ 34Н-20 | 35.34 | 558210 | [12 empty] | 22+900 | 26+400 | строительство | 3.5 | км |  | 39+200 | 48+500 | строительство | 9.2 | км | 159230.8 | [6 empty] | 26+400 | 39+200 | строительство | 12.8 | км
[21 empty] | 27539.4 | кв.м. |  |  |  |  | 145482.4 | кв.м. | [10 empty] | 147200 | кв.м.
57 | 2131286 | "Подъезд к Горчуха" | 34 ОП РЗ 34К-141 | 2.19 | 13286 | [30 empty] | 0+000 | 2+200 | ремонт покрытия дорожной части | 2.2 | км | 30115.67
[39 empty] | 13286 | кв.м.
58 | 2131324 | "Подъезд к Александрово" | 34 ОП РЗ 34К-198 | 0.7 | 4900 | [12 empty] | 0+000 | 0+700 | ремонт покрытия дорожной части | 0.7 | км | 10721.24
[21 empty] | 4900 | кв.м.
59 | 2131307 | "Нея - Николо-Полома" | 34 ОП МЗ 34Н-19 | 26.3 | 184100 | [6 empty] | 15+360 | 19+360 | ремонт покрытия дорожной части | 4 | км | 44145.87 | 19+360 | 23+860 | ремонт покрытия дорожной части | 4.5 | км | 68922.27
[15 empty] | 28000 | кв.м. |  |  |  |  | 31500 | кв.м.
[12 empty] | 15+360 | 19+360 | установка дорожных знаков | 25 | шт | 0
60 | 2131075 | "Нерехта-Владычное-Волгореченск" | 34 ОП РЗ 34К-178 | 36.7 | 220200 | 0+000 | 5+000 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 93737.47 | 5+000 | 10+000 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 55182.34 | 10+000 | 20+000 | ремонт покрытия дорожной части | 10 | км | 153160.6 | 20+000 | 30+000 | ремонт покрытия дорожной части | 10 | км | 141330.66 | 30+000 | 36+700 | ремонт покрытия дорожной части | 6.7 | км | 86388.19
[9 empty] | 35000 | кв.м. |  |  |  |  | 30000 | кв.м. |  |  |  |  | 60000 | кв.м. |  |  |  |  | 60000 | кв.м. |  |  |  |  | 40200 | кв.м.
[12 empty] | 5+000 | 10+000 | установка дорожных знаков | 95 | шт | 0
[12 empty] | 5+000 | 10+000 | установка барьерного ограждения | 640 | п.м. | 0
61 | 2131119 | "Нерехта-Арменки" | 34 ОП РЗ 34К-177 | 23.9 | 143400 | 2+500 | 5+500 | ремонт покрытия дорожной части | 3 | км | 24245.95 | 5+500 | 8+500 | ремонт покрытия дорожной части | 3 | км | 33109.4 | 8+500 | 13+500 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 76580.3 | 13+500 | 18+500 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 70665.33 | 18+500 | 23+900 | ремонт покрытия дорожной части | 5.4 | км | 101860.7
[15 empty] | 18000 | кв.м
[9 empty] | 21000 | кв.м. | [10 empty] | 30000 | кв.м. |  |  |  |  | 30000 | кв.м. |  |  |  |  | 32400 | кв.м.
[12 empty] | 5+500 | 8+500 | установка дорожных знаков | 22 | шт | 0 | [12 empty] | 0+000 | 2+500 |  | 2.5 | км
[12 empty] | 5+500 | 8+500 | установка барьерного ограждения | 140 | п.м. | 0 | [15 empty] | 15000 | кв.м.
62 | 2131151 | "Подъезд к Неверово" | 34 ОП РЗ 34К-180 | 3.67 | 22200 | 0+000 | 2+620 | ремонт покрытия дорожной части | 2.62 | км | 23965.89 | 2+620 | 3+690 | ремонт покрытия дорожной части | 1.07 | км | 11809.02
[9 empty] | 18200 | кв.м. |  |  |  |  | 6472.47 | кв.м.
[12 empty] | 2+620 | 3+690 | установка дорожных знаков | 22 | шт | 0
63 | 2131179 | "Подъезд к Бабаево" | 34 ОП РЗ 34К-181 | 0.5 | 3000 | 0+000 | 0+500 | ремонт покрытия дорожной части | 0.5 | км | 6456.3
[9 empty] | 2877 | кв.м.
64 | 2131322 | "Нерехта-Федоровское" | 34 ОП РЗ 34К-187 | 1.96 | 11400 | [6 empty] | 0+000 | 1+960 | ремонт покрытия дорожной части | 1.96 | км | 21631.48
[15 empty] | 11760 | кв.м.
[12 empty] | 0+000 | 1+960 | установка дорожных знаков | 7 | шт | 0
65 | 2131076 | "Подъезд к Марьинское" | 34 ОП РЗ 34К-179 | 0.9 | 5400 | [6 empty] | 0+000 | 0+900 | ремонт покрытия дорожной части | 0.9 | км | 9932.82
[15 empty] | 5400 | кв.м.
[12 empty] | 0+000 | 0+900 | установка дорожных знаков | 20 | шт | 0
66 | 2131222 | "Подъезд к Юрьево" | 34 ОП РЗ 34К-201 | 9 | 54000 | 0+000 | 3+600 | ремонт покрытия дорожной части | 3.6 | км | 42936.71
[9 empty] | 25908 | кв.м.
67 | 2131259 | "Ивашево-Заборье" | 34 ОП РЗ 34К-197 | 12.5 | 75000 | [12 empty] | 0+000 | 3+500 | ремонт покрытия дорожной части | 3.5 | км | 53606.21 | 3+500 | 7+500 | ремонт покрытия дорожной части | 4 | км | 56532.26 | 7+500 | 12+500 | ремонт покрытия дорожной части | 5 | км | 64468.8
[21 empty] | 21000 | кв.м. |  |  |  |  | 28000 | кв.м. |  |  |  |  | 35000 | кв.м.
68 | 2131153 | "Подъезд к Адищево" | 34 ОП РЗ 34К-195 | 5.6 | 39200 | [6 empty] | 0+000 | 5+500 | ремонт покрытия дорожной части | 5.5 | км | 60700.58
[15 empty] | 38500 | кв.м.
[12 empty] | 0+000 | 5+500 | установка дорожных знаков | 60 | шт | 0
69 | 2131197 | "Подъезд к Марково" | 34 ОП РЗ 34К-202 | 5.1 | 35700 | [30 empty] | 0+000 | 5+100 | ремонт покрытия дорожной части | 5.1 | км | 69813.59
[39 empty] | 35700 | кв.м.
70 | 2131205 | "Подъезд к Антропово" | 34 ОП РЗ 34К-22 | 2.61 | 19246 | [12 empty] | 0+000 | 2+600 | ремонт покрытия дорожной части | 2.6 | км | 39821.76
[21 empty] | 19246 | кв.м.
71 | 2131136 | "Чухлома-Солигалич" | 34 ОП МЗ 34Н-16 | 46.7 | 360943 | [6 empty] | 0+000 | 4+000 | ремонт покрытия дорожной части | 4 | км | 77255.28 | 5+000 | 15+000 | ремонт покрытия дорожной части | 10 | км | 153160.6 | 15+000 | 25+000 | ремонт покрытия дорожной части | 10 | км | 141330.66 | 25+000 | 35+000 | ремонт покрытия дорожной части | 10 | км | 128937.59 | 3+000 | 5+000 | ремонт покрытия дорожной части | 2 | км | 102667.05
[15 empty] | 30915.867 | кв.м. |  |  |  |  | 77290 | кв.м. |  |  |  |  | 77289.72 | кв.м. |  |  |  |  | 77289.721 | кв.м. |  |  |  |  | 15457.944 | кв.м.
[12 empty] | 39+100 | 42+100 |  | 3 | км | [19 empty] | 35+000 | 40+500 |  | 5.5 | км
[15 empty] | 23186.85 | кв.м. | [22 empty] | 35442.966 | кв.м.
[12 empty] | 0+000 | 4+000 | установка дорожных знаков
[12 empty] | 39+100 | 42+100 |  | 80 | шт | 0
72 | 2131059 | "Воронье-Исаево-Попадьино" | 34 ОП МЗ 34Н-33 | 26.4 | 158400 | [30 empty] | 22+000 | 23+200 | ремонт покрытия дорожной части | 1.2 | км | 16426.73
[39 empty] | 7200 | кв.м.
73 | 2131057 | "Подъезд к Шарья (северный)" | 34 ОП РЗ 34К-27 | 3.3 | 30816 | [6 empty] | 0+000 | 2+500 | ремонт покрытия дорожной части | 2.5 | км | 27591.17 | [6 empty] | 0+000 | 3+800 | ремонт покрытия дорожной части | 3.8 | км | 53705.65
[15 empty] | 23345 | кв.м. | [10 empty] | 30816 | кв.м.
74 | 2131229 | "Рождественское-Одоевское-Конево" | 34 ОП РЗ 34К-271 | 27 | 162000 | [6 empty] | 0+000 | 4+400 | ремонт покрытия дорожной части | 4.4 | км | 107212.42 | 5+205 | 12+205 | ремонт покрытия дорожной части | 7 | км | 107212.42 | 12+205 | 19+205 | ремонт покрытия дорожной части | 7 | км | 98931.46 | 19+205 | 27+000 | ремонт покрытия дорожной части | 7.795 | км | 103150.08
[15 empty] | 30000 | кв.м. |  |  |  |  | 42000 | кв.м. |  |  |  |  | 42000 | кв.м. |  |  |  |  | 46770 | кв.м.
[12 empty] | 4+605 | 5+205 |  | 0.6 | км | [13 empty] | 4+400 | 4+605 |  | 0.205 | км
[15 empty] | 3600 | кв.м. | [16 empty] | 1230 | кв.м.
75 | 2131187 | "Подъезд к В.Спасское" | 34 ОП РЗ 34К-219 | 1 | 6000 | [6 empty] | 0+000 | 000+730 | ремонт покрытия дорожной части | 0.73 | км | 8056.62
[15 empty] | 4380 | кв.м
76 | 2131333 | "Подъезд к Троицкое" | 34 ОП РЗ 34К-274 | 5.6 | 33600 | [24 empty] | 0+000 | 5+600 | ремонт покрытия дорожной части | 5.6 | км | 72205.05
[33 empty] | 33600 | кв.м.
77 | 2131130 | "Подъезд к Н.Шанга" | 34 ОП РЗ 34К-276 | 2 | 12000 | [18 empty] | 0+000 | 2+000 | ремонт покрытия дорожной части | 2 | км | 28266.13
[27 empty] | 12000 | кв.м.
78 | 2131268 | "Подъезд к Ивановское" | 34 ОП РЗ 34К-272 | 5 | 30000 | 0+000 | 1+150 | ремонт покрытия дорожной части | 1.15 | км | 60296.69
[6 empty] | 1+350 | 1+450 |  | 0.1 | км
[6 empty] | 2+150 | 3+000 |  | 0.85 | км
[6 empty] | 3+200 | 6+100 |  | 2.9 | км
[9 empty] | 37963 | кв.м.
79 | 2131263 | "Якшанга-Заболотье" | 34 ОП МЗ 34Н-41 | 8.1 | 48600 | [30 empty] | 0+000 | 8+100 | ремонт покрытия дорожной части | 8.1 | км | 110880.41
[39 empty] | 48600 | кв.м.
80 | 2131273 | "Подъезд к ЗОЦ Красный Яр" | 34 ОП РЗ 34К282 | 4.8 | 28800 | [30 empty] | 0+000 | 4+800 | ремонт покрытия дорожной части | 4.8 | км | 65706.91
[39 empty] | 28800 | кв.м.
81 |  | "Подъезд к Борок" | 34 ОП РЗ 34К-48 | 1 | 6000 | [6 empty] | 0+000 | 1+000 | ремонт покрытия дорожной части | 1 | км | 11036.47
6000
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения |  |  |  | 1525.79 | 12285651 |  |  |  | 106.461 | км | 1272251.34 |  |  |  | 156.3 | км | 1777030.07 |  |  |  | 199.1 | км | 3034969.23 |  |  |  | 213.7 | км | 3007043.61 |  |  |  | 206.178 | км | 2685769.94 |  |  |  | 206.18 | км | 2685769.99
Мероприятия, направленные на сохраанение автомобильных дорог, находящихся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии | [5 empty] | Восстановление слоев износа |  |  | 40 | км | 200000 | Восстановление слоев износа |  |  | 40 | км | 200000 | Восстановление слоев износа |  |  | 40 | км | 200000 | Восстановление слоев износа |  |  | 40 | км | 200000 | Восстановление слоев износа |  |  | 40 | км | 200000 | Восстановление слоев износа |  |  | 40 | км | 200000
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения | [7 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 106.461 | км | 1272251.34 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 156.3 | км | 1777030.07 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 199.8 | км | 3034969.23 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 204.5 | км | 3007043.61 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 206.178 | км | 2685769.94 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 210.63 | км | 2685769.99
[9 empty] | 831198 | кв.м. |  |  |  |  | 1033477.49 | кв.м. |  |  |  |  | 1387640 | кв.м. |  |  |  |  | 1264284.9 | кв.м. |  |  |  |  | 1523599 | кв.м. |  |  |  |  | 1438909.7 | кв.м.
[8 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство | 3.5 | км |  |  |  | строительство | 9.2 | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 27539.4 | кв.м. |  |  |  |  | 145482.4 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м.
[10 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км | [5 empty] | км
[8 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[8 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | 1833 | шт. | 0 |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[8 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | /9706 | п.м. | 0 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[8 empty] | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[8 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | 4.675 | км |  |  |  | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения | [5 empty] | устройство освещения
[8 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств | 255 | шт. | 0 |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[8 empty] | мосты |  | п.м. |  |  |  | мосты |  | п.м. |  |  |  | мосты |  | п.м. |  |  |  | мосты |  | п.м. |  |  |  | мосты |  | п.м. |  |  |  | мосты |  | п.м.